****

**УКРАЇНА**

**Дунаєвецька міська рада**

VII скликання

**Р І Ш Е Н Н Я**

### Тридцять третьої сесії

08 лютого 2018 р. Дунаївці №5-33/2018р

Звіт про реалізацію Стратегії розвитку Дунаєвецької міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки за 2017 рік

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

**ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити звіт про реалізацію Стратегії розвитку Дунаєвецької міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки за 2017 рік.

2. Оприлюднити рішення сесії на сайті Дунаєвецької міської ради.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (голова комісії Д.Сусляк) та заступника міського голови (Н.Слюсарчик).

Міський голова В. Заяць

Додаток

до рішення тридцять третьої сесії міської ради VІІ скликання

від 08.02.2018 р. №№5-33/2018р

**ЗВІТ**

**Про виконання в 2017 році плану заходів з реалізації Стратегії розвитку**

**Дунаєвецької ОТГ**

**СТРАТЕГІЯ** **розвитку ОТГ Дунаєвецької міської ради на період до 2020року Затверджена рішенням сесії Дунаєвецької міської ради №10-19/2017р від 28 лютого 2017 р. та оприлюднена на сайті Дунаєвецької міської ради**

***Місія Дунаєвецької ОТГ***

**Розвиток інфраструктури, покращення якості життя населення на основі партнерства з бізнес структурами, громадськими організаціями, іншими громадами**

***Ми прагнемо, щоб Дунаєвецька ОТГ стала***

**Самодостатньою громадою з високою якістю життя, де комфортно жити, працювати, вести бізнес та виховувати дітей**

**Звіт по реалізації стратегії побудований відповідно до стратегічних та операційних цілей.**

**Отже:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва робіт, заходів | Територія на яку заходи мають вплив | Індикатори | | | | Примітки |
| Одиниці виміру | | Кількість | |
| **Стратегічна ціль 1**  **Розвиток людського капіталу**  **ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 1.1: Сприяння зниженню захворюваності серед населення** | | | | | | |
| **1.1.1: Підвищення якості надання послуг населенню первинними закладами охорони здоров’я.** | | | | | | |
| Поліпшення медичного обслуговування населення громади з урахуванням соціально-економічних та демографічних особливостей, територіального розташування | | | | | | |
| **Закладів** | Дунаєвецька ОТГ |  | | 38 | |  |
| **Надавачі послуг закладу ПМСД по Дунаєвецькій міській ОТГ** |  | |  | |  |
| Лікарі | чол. | | 29 | | 34,5 ст |
| Акушерки | чол. | | 15 | | 16,25 ст |
| Фельдшери | чол. | | 37 | | 39 ст |
| **Робота пересувного флюорографа** |  | |  | | виявлено патології: tbc – 8 чол., онкозахворювань – 3 |
| Виїзди |  | | 56 | |  |
| Оглянуто людей | чол. | | 4586 | |  |
| Охоплено флюрографічним обстеженням | % | | 97,5 | | Стаціонарним та пересувним флюрографом разом |
| Відсоток жінок, які пройшли онкоцитологічне обстеження | % | | 78,9 | |  |
| Профілактичними щепленнями охоплено дітей. | % | | 85,4 | |  |
| **Робота сімейних лікарів** |  | |  | |  |
| Виїзди до пацієнтів |  | | 425 | |  |
| Прийнято пацієнтів | чол. | | 4890 | |  |
| **Забезпечено тех.засобами** |  |  | |  | |  |
| Слухові апарати |  | шт. | | 10 | |  |
| Калоприймачі |  | шт. | | 583 | |  |
| Тест-смужки для глюкометрів дітям хворим на цукровий діабет |  | шт. | | 127 | |  |
| забезпечення медикаментами пільгових категорій населення |  | Тис.грн | | 675,1 | |  |
| Забезпечення лікарськими засобами хворих шляхом впровадження державної програми «Доступні ліки» |  | Тис.грн | | 1040,2 | | Виконання 100% |
| **Покращення матеріальної бази** |  |  | |  | |  |
| Встановлення електроопалення | Соснівка |  | | 1 | |  |
| Ремонт пічного опалення | Іванківці, Голозубинці, Держанівка | грубки | | 3 | |  |
| Поточний ремонт АЗПСМ | Дунаєвецька АЗПСМ №1, №2 | заклади | | 2 | |  |
| Поточний ремонт ФАПів | Соснівка, Іванківці, Рахнівка, Чаньків, Залісці, Нестерівці, Лисець, Мушкутинці, Віхрівка, Дем’янківці | заклади | | 10 | |  |
| Капітальний ремонт, реконструкція ФАПів | Сивороги, Заставля, Гута-Яцьковецька | заклади | | 3 | |  |
| **1.1.2: Пропаганда здорового способу життя** | | | | | | |
| Пріоритетом є підвищення особистої відповідальності громадян за власне здоров'я. | | | | | | |
| Кількість акцій, спрямованих на популяризацію здорового способу життя та позбавлення від шкідливих звичок | Дунаєвецька ОТГ |  | | 58 | | КУ ДМР «Дунаєвецька міська бібліотека»  МКМПЦ  Управління освіти, молоді та спорту, МЦФЗН «Спорт для всіх» |
| Кількість жителів , що прийняли участь в акціях, спрямованих на популяризацію здорового способу життя та позбавлення від шкідливих звичок | чол. | | 2773 | |
| Кількість проведених навчань з питань якісного збалансованого харчування та дотримання санітарно-гігієнічних умов |  | | 2 | |
| Лекції щодо пропаганди здорового способу життя та профілактики захворювань |  | | 299 | | Центр ПМСД |
| Розповсюджено примірників санітарно - освітньої літератури | шт. | | 93 | |
| Випущено санітарних бюлетенів | шт. | | 35 | |
| **1.1.3: Розвиток масової фізичної культури та спорту серед усіх категорій населення** | | | | | | |
| Фізична культура є складовою частиною загальної культури суспільства, яка спрямована на зміцнення здоров'я, розвиток фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здібностей людини з метою гармонійного формування її особистості та покращення фізичного здоров'я. | | | | | | |
| Спортивно-масові заходи | Дунаєвецька ОТГ | |  | | 46 | МЦФЗН «Спорт для всіх», ДЮСШ, Управління освіти, молоді та спорту |
| Реконструйовано та відкрито: |  | |  |
| Стадіонів | с.ВеликаПобійна, с.Ганівка | | шт. | | 2 |
| Спортзалів | Міський Центр ФЗН «Спорт для всіх», Великий Жванчик | | шт. | | 2 |
| Спортивних майданчиків | 2 стадіон Дунаївці, Нестерівці,Великий Жванчик, Воробіївка, Зеленче, Іванківці, Миньківці | | шт. | | 8 |
| Додатково введені посади інструкторів по спорту | Чаньків, Воробіївка,Іванківці,Зеленче | |  | | 4  (Всього 15) |
| Охоплено спортивно-масовою роботою | Дунаєвецька ОТГ | | чол. | | 2950 |
| школярів, які приймали участь в Спартакіадах | Дунаєвецька ОТГ | | чол. | | 2132 |
| **ЦІЛЬ 1.2:Покращення та розвиток культурно-освітнього середовища** | | | | | | |
| **1.2.1: Підвищення ефективності та якості освітніх послуг** | | | | | | |
| Надання якісних освітніх послуг дає змогу визначити напрямки впливу на якість освіти: дотримання стандартів змісту освіти, технологічного, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення навчального процесу, умов та засобів профілізації навчання, застосування здоров'язберігаючих технологій, належний стан утримання будівель і споруд навчальних закладів. | | | | | | |
| Освітні заклади |  | |  | | 59 |  |
| Кількість дітей, що відвідують ДНЗ |  | | чол. | | 1274 | 97% |
| Кількість учнів, що відвідують ЗНЗ |  | | чол. | | 3645 | 100% |
| Забезпечення ДНЗ міста комп’ютерною технікою та Інтернетом |  | | % | | 100 | Управління освіти, молоді та спорту |
| Кількість обдарованих дітей, які отримують стипендію | Дунаєвецька ОТГ | | чол. | | 2 |
| Кількість обдарованих дітей, оздоровлених в літніх таборах | чол. | | 194 |
| Кількість учасників у конкурсах, олімпіадах | чол. | | 1615 |
| Кількість дітей у які відвідують позашкільні гуртки | %, | | 80 |
| Відсоток випускників, які вступили до ВНЗ | % | | 75 |
| Поповнення парку шкільних автобусів в 2017 році |  | | 1 |
| Кількість учнів охоплених підвезенням до школи | чол. | | 525 |
| Закуплено електроприладів для їдалень, на суму | тис. грн. | | 240 |
| Придбано сучасного обладнання для навчальних кабінетів |  | |  |
| кабінет | | 12 |  |
| Оптимізовано шкіл |  | | 4 |  |
| Проведено конкурсів та майстер-класів | шт. | | 17 | МКМПЦ |
| Прийняло участь в конкурсах | чол. | | 444 |
| **1.2.2: Збагачення культурного потенціалу, інтелектуального та духовного розвитку населення** | | | | | | |
| Розбудова української держави, ставить на порядок денний надзвичайно важливе і невідкладне завдання – виховання справжнього громадянина і патріота рідної землі | | | | | | |
| Кількість проведених заходів, спрямованих на формування у населення громадянської свідомісті і самосвідомісті, високої духовністі і моральності, патріотизму, | Дунаєвецька ОТГ | | шт. | | 48 | Прийняло участь 2780 осіб |
| **1.2.3: Дбайливе ставлення до соціально-історичних особливостей території та збереження національних традицій** | | | | | | |
| Популяризація історії рідного краю через розроблення туристичних маршрутів, проведення експедицій, екскурсій, виставок декоративно-вжиткового мистецтва, художніх та фото- виставок, конкурсів, майстер-класів, фестивалів, святкових заходів в національно-етнічному стилі, рекламувати особливості та своєрідність місцевої кухні, відродження народних ремесел. | | | | | | |
| Кількість проведених експедицій, екскурсій, виставок декоративно-вжиткового мистецтва, художніх та фото- виставок, конкурсів, майстер-класів, фестивалів, святкових заходів в національно-етнічному стилі, що рекламують особливості та своєрідність місцевої кухні, відродження народних ремесел | Дунаєвецька ОТГ | | шт. | | 34 | Прийняло участь 6030 осіб |
| Кількість майстрів народних ремесел на території ОТГ | чол. | | 64 |  |
| Відновлено пам’ятників | шт. | | 11 |  |
| Встановлено пам’ятників | шт. | | 2 |  |
| **1.2.4.: Формування та підвищення загальної свідомості населення для збереження довкілля, у першу**  **чергу серед дітей** | | | | | | |
| Проведення акції та освітньо-роз’яснювальних заходів, спрямованих на покращення стану довкілля | | | | | | |
| Кількість акцій, спрямованих на покращення стану довкілля | Дунаєвецька ОТГ | |  | | 29 |  |
| Кількість висаджених дерев та кущів, засіяно газонів | Дерев, шт. | | 3062 |
| Кущів, шт. | | 3260 |
| Газонів, га | | 1,396 |
| Кількість учасників акцій | чол. | | 3320 |  |
| **1.2.5.: Формування свідомої та активної громади** | | | | | | |
| Налагодження конструктивної комунікації з громадою, створення умов для навчання громадян та  Реалізації їх ініціатив | | | | | | |
| Кількість проектів : | Дунаєвецька ОТГ | |  | |  |  |
| розроблених | шт. | | 5 |
| реалізованих | шт. | | 1 | КУ ДМР «Дунаєвецька міська бібліотека» |
| Кількість мешканців, залучених до реалізації проектів | чол. | | 150 |
| Кількість проведених заходів | шт | | 16 | МКМПЦ |
| Кількість учасників заходів | чол. | | 410 |
| Організовано вуличні комітети |  | |  | |  | У всіх старостатах |
| Реконструйовано приміщення та відкрито будинки громади |  | |  | | 3 | Сивороги, Заставля, Гута-Яцьковецька |
| **ЦІЛЬ 2.1: Підтримка розвитку підприємництва** | | | | | | |
| **2.1.1:Підготовка об’єктів для залучення інвестицій** | | | | | | |
| Відкрито ЦНАП |  | | шт. | | 1 | 36 видів послуг |
| * Надано послуг: |  | |  | |  |  |
| відділом державної реєстрації речових прав на нерухоме майно |  | |  | | 5062 |  |
| відділом реєстрації місця проживання |  | |  | | 8839 |  |
| реєстратором юридичних та фізичних осіб-підприємців |  | |  | | 863 |  |
| Створено перелік інвестиційно привабливих об’єктів |  | |  | |  |  |
| Виготовлення інвестиційного паспорта громади |  | |  | |  |  |
| **2.1.2: Підтримка конкурентоспроможності підприємництва, розвинутого на території громади** | | | | | | |
| Проведено засідання ради підприємців |  | |  | |  | Проведено 8 засідань |
| Продукція місцевих товаровиробників рекламується на різних презентаційних заходах |  | |  | |  | Виготовлено рекламний банер |
| **2.1.3 :Підтримка у створенні та діяльності кооперативів** | | | | | | |
| Створено кооперативів |  | | шт. | | 1 |  |
| Кількість членів кооперативів |  | | чол. | | 24 |  |
| Охоплено населених пунктів |  | | шт. | | 5 | Залісці, Зеленче, Іванківці, Сивороги, Соснівка |
| **2.1.4:Стимулювання розвитку туризму** | | | | | | |
| Розроблено туристичних маршрутів | Дунаєвецька ОТГ | | шт. | | 11 |  |
| Видано путівників | шт. | | 3 |  |
| Кількість людей, які відвідали туристичні об’єкти |  | | чол. | | 6710 |  |
| **ЦІЛЬ 2.2: Забезпечення ефективного розпорядження ресурсами громади** | | | | | | |
| **2.2.1: Ефективне розпорядження грошовими коштами та майном** | | | | | | |
| Постійно проводиться моніторинг стану надходжень доходів до місцевого бюджету та ефективності використання коштів; |  | |  | |  | щотижнево |
| Проводиться інвентаризація земель та інших об’єктів нерухомості |  | |  | |  | земель – постійно.  нерухомості – раз/рік |
| **2.2.2 Реалізація заходів з енергоефективності та енергозбереження** | | | | | | |
| Проводиться моніторинг споживання водо-, тепло- та енерго- ресурсів |  | |  | |  | Введено посаду головного спеціаліст з енергомененджменту |
| Проведено ремонтів приміщень та комунікацій шкіл, на суму | Дунаєвецька ОТГ | | грн. | | 3637136 | Заміна вікон, утеплення, ремонт опалення. |
| Переведення опалень котелень з газу на тверде паливо | шт. | | 1 |  |
| замінено лампи вуличного освітлення на енергоощадні |  | | шт. | | 266 |  |
| Сприяння у встановлені сонячних батарей | Миньківці, Дем’янківці | | МВт | | 19,8 |  |
| **2.2.3 Розроблення містобудівної документації** | | | | | | |
| Розроблено генеральний план населеного пункту | Дунаєвецька ОТГ | | шт. | | 9 | с.Миньківці  с.Вихрівка  с.Нестерівці  с.Чаньків  с.Заставля  с.Велика Кужелева  с.Іванківці  с.Воробіївка  с.Мушкутинці |
| Розроблено схеми оптимізації та розвитку мереж водопостачання та водовідведення |  | | шт. | | 1 |  |
| **ЦІЛЬ 3.1: Створення комфортних та безпечних умов проживання населення** | | | | | | |
| **3.1.1: Зменшення рівня забрудненості водних ресурсів** | | | | | | |
| Санітарна очистка прибережної території водойм | С. Миньківці | | м.п. | | 1000 |  |
| Очистка ставків | шт. | | 1 |  |
| Дренажних канав викопано | м.п. | | 300 |  |
| **3.1.2: Очищення території громади від стихійних звалищ та сміття, формування**  **ефективної системи управління твердими побутовими відходами** | | | | | | |
| Заключено договорів на вивіз ТПВ |  | | шт. | 1384 | |  |
| Проведено суботників |  | | шт. | 102 | |  |
| Ліквідовано стихійних сміттєзвалищ |  | | шт. | 47 | |  |
| Обкошування території населених пунктів |  | | Населених пунктів | 50 | |  |
| Обрізка дерев, кущів, живих огорож |  | | Населених пунктів | 30 | |  |
| Придбано техніку для вивозу ТПВ |  | | шт. | 1 | |  |
| Очистка території |  | | га | 12,3 | |  |
| Побудовано та запущено сміттєсортувальних ліній |  | | шт. | 1 | |  |
| Придбано сміттєвих баків (євроконтейнерів) |  | | шт. | 50 | |  |
| **3.1.3: Забезпечення якісного транспортного сполучення між населеними пунктами громади** | | | | | | |
| Відремонтовано (збудовано) містків | Дунаєвецька ОТГ | | шт. | | 2 |  |
| Поточний ремонт дорожнього покриття під’їзних доріг (спільно з ДЕД) |  | |  | |  |  |
| * асфальтобетоном |  | | Кв.м | | 798,6 |  |
| * білим щебенем |  | | Кв.м | | 2001 |  |
| Встановлено зупинок громадського транспорту |  | | шт. | | 19 |  |
| **3.1.4: Забезпечення питною водою населених пунктів, що мають найгостріші проблеми з водопостачанням та якістю питної води** | | | | | | |
| Ремонт та очищення криниць | Дунаєвецька ОТГ | | шт. | | 78 |  |
| Хлорація криниць | шт. | | 41 |  |
| Прокладено водопровідних мереж | м.п. | | 5935 |  |
| Підключено до системи водопостачання |  | | чол. | | 112 |  |
| Прокладено каналізаційних колекторів |  | | м.п | | 2300 |  |
| Придбано техніки для обслуговування мереж водопостачання |  | | шт. | | 2 |  |
| **3.1.5: Покращення вуличного освітлення** | | | | | | |
| Виготовлено проектів вуличного освітлення | Дунаєвецька ОТГ | | шт. | | 11 | ЖЕО |
| Проведення капітального ремонту вуличного освітлення, ремонт та монтаж |  | |  |
| мереж | км. | | 18,7 |
| ліхтарів | шт. | | 206 |
| Освітлення пішохідних переходів, облаштовано |  | | шт. | | 3 |
| **3.1.6 Покращення благоустрою населених пунктів** | | | | | | |
| Поточний ремонт дорожного покриття вулиць |  | | м2 | | 11600 | КП «ЖЕО» |
| Поточний ремонт дорожнього покриття | м2 | | 87568 | 20 населених пунктів, 45 вулиць  КУ «Благоустрій» |
| Облаштування покриття тротуарів бруківкою | м2 | | 2393 |  |
| Ремонт огорож | м.п. | | 360 |  |
| Встановлення лавок | шт. | | 16 |  |
| Придбано техніки та обладнання для благоустрою | шт. | | 9 | Автогрейдер, мотокоси |
| **ЦІЛЬ 3.2: Покращення якості надання соціальних послуг вразливим верствам населення** | | | | | | |
| **3.2.1:Якісне надання соціальних послуг вразливим категоріям громадян** | | | | | | |
| Впровадження нових форм та методів роботи з людьми, що потребують соціального захисту та допомоги | | | | | | |
| Кількість дітей з інвалідністю, які отримали соціальні послуги | Дунаєвецька ОТГ | | чол. | | 30 |  |
| Кількість гуртків при установі, у яких задіяні діти з інвалідністю | чол. | | 23 |  |
| Кількість виставок-ярмарок у яких брали участь діти з інвалідністю | чол. | | 4 |  |
| Кількість осіб залучених до участі у виставках – ярмарках: | чол. | | 65 |  |
| **Надано соціальні послуги людям похилого віку** |  | |  | |  |  |
| Кількість послуг |  | |  | | 147648 |  |
| Кількість одержувачів послуг |  | | чол. | | 612 |  |
| **Надано соціальні послуги особам, які опинились в складних життєвих обставинах** |  | |  | |  |  |
| Кількість одержувачів послуг |  | | чол. | | 952 |  |
| * Сім'ї |  | | Сім’ї | | 262 |  |
| * Внутрішньо-переміщені особи |  | | Сім’ї | | 24 |  |
| * Де неповнолітні перебувають у конфлікті із законом |  | | Сім’ї | | 5 |  |
| * під соціальним супроводом |  | | Сім’ї | | 6 |  |
| * здійснено перевірок цільового використання коштів при народженні дитини |  | |  | | 105 |  |
| Реалізовано спільний проект для людей з обмеженими можливостями та жінок 40+ «Мистецька скарбничка» |  | | Тис.грн | | 30 |  |

Секретар міської ради М.Островський